## Blad1
Algemene acceptatie criteria
Sprint 1 | 2018-12-13 | Sprint planning | Rapport zichtbaar voor clients a.d.h.v. postmen scenario's | Compatible met CI/ CD van gebruikers
Opstarten/ Client | 2018-12-20
2018-12-27
2019-01-03
| 2019-01-10 | Demo/ Retro
Sprint 2 | 2019-01-10 | Sprint planning | Rapport zichtbaar voor provider a.d.h.v. postmen scenario's
Provider | 2019-01-17
2019-01-24
2019-01-31
| 2019-02-07 | Demo/ Retro
Sprint 3 | 2019-02-07 | Sprint planning | Applicatie geschikt maken zodat meerdere partijen tegelijkertijd kunnen testen. (introductie Kubernetes)
Meerdere leveranciers | 2019-02-14
2019-02-21
2019-02-28
| 2019-03-07 | Demo/ Retro
Sprint 4 | 2019-03-07 | Sprint planning | Applicatie stabiel maken zodat meerdere partijen autonoom, met weinig ondersteuning kunnen testen, zodat een workshop georganiseerd kan worden.
Stabiliteit | 2019-03-14
2019-03-21
2019-03-28
| 2019-04-04 | Demo/ Retro
Sprint 5 | 2019-04-04 | Sprint planning | Functionaliteit verrijken met badges en betere rapportages.
Badges | 2019-04-11
2019-04-18
2019-04-25
| 2019-05-02 | Demo/ Retro
Sprint 6 | 2019-05-02 | Sprint planning | Authenticatie/ Authorisatie module inbouwen. Zorgen dat API-beheerders zelf test scenario's kunnen importeren.
2019-05-09
2019-05-16
2019-05-23
| 2019-05-30 | Demo/ Retro
Sprint 7 | 2019-05-30 | Sprint planning | Gereed maken voor productie en overdragen aan beheer. Werk instructies maken.
2019-06-06
2019-06-13
2019-06-20
| 2019-06-27 | Demo/ Retro
Sprint 8 | 2019-06-27 | Sprint planning | Go-Live en directe ondersteuning vanuit productie
2019-07-04
2019-07-11
2019-07-18
| 2019-07-25 | Demo/ Retro
Sprint 9 | 2019-07-25 | Sprint planning | Doorontwikkeling n.a.v. daadwerkelijk gebruik
2019-08-01
2019-08-08
2019-08-15
| 2019-08-22 | Demo/ Retro
Sprint 10 | 2019-08-22 | Sprint planning | Doorontwikkeling n.a.v. daadwerkelijk gebruik. Doorontwikkeling overdragen naar beheer.
2019-08-29
2019-09-05
2019-09-12
| 2019-09-19 | Demo/ Retro